**Predlog koraka u realnom vremenu za**

**Konkurs 2017. za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vremenski okvir za realizaciju konkursa za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa 2017** | | | | | |
| Redni broj koraka | Korak | Odgovoran | Vreme | Resursi | Komentar |
|  | Veličina i određivanje iznosa iz budžeta Grada za realizaciju Konkursa | Grad Niš | Decembar 2016 |  |  |
|  | Vreme raspisivanja konkursa | Grad Niš | 28. mart 2017 |  |  |
|  | Trajanje konkursa | Grad Niš | 15. april 2017 |  |  |
|  | Utvrđivanje tema od značaja za građane Niša za sufinansiranje medijskog sadržaja | Grad Niš | 14-17 marta 2017 |  |  |
|  | Kreiranje i sadržaj konkursne dokumentacije | Grad Niš | mart 2017 |  |  |
|  | Izbor članova komisije kroz participativni proces | Grad Niš | 15.april, City forum 10-14 aprila |  |  |
|  | Rad članova komisije u procesu struktuiranja pravila rada i pravila evaluacije i ocenjivanja projekata | Komisija | 17-21 aprila 2017 |  |  |
|  | Kriterijumi za evaluaciju i ocenjivanje projekata | Komisija | 21. April 2017 |  |  |
|  | Evaluacija i ocenjivanje prispelih projekata | Komisija | 21-28 April 2017 |  |  |
|  | Odobreni iznos po projektu i finansiranje projekta | Komisija | 28. April 2017 |  |  |
|  | Definisan broj angažovanih članova tima u mediju na realizaciji projekta po odobrenom budžetu za sufinansiranje | Komisija- Medij | April 2017 |  |  |
|  | Sadržaj, plan sprovođenja predloženog projekta za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa | Medij | April 2017 |  |  |
|  | Potpisivanje ugovora za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa 2017 | Grad Niš- Medij |  |  |  |
|  | Tok sprovođenja projekta | Medij | Maj-Decembar 2017 |  |  |
|  | Učešće stejkholdera u sprovođenju projekta | Medij | Maj-Decembar 2017 |  |  |
|  | Evaluacija projekta | Grad Niš, Medij | Maj-Decembar 2017 |  |  |
|  | Izveštavanje o realizovanom projektu | Medij, Grad Niš | Januar 2018. |  |  |
|  | Revizija realizovanih projekata | Nezavisna revizorska kuća | Januar 2018. |  |  |